[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Tạ Phúc Minh Hiếu | Mã sinh viên | B25DTCN088 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem thông tin hồ sơ bệnh nhân được phân công, để nắm rõ bệnh sử trước khi thăm khám. |
| Vận hành chăm sóc | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là điều dưỡng, tôi muốn nhập và đồng bộ các chỉ số sinh tồn từ thiết bị đo của bệnh nhân, để lưu trữ dữ liệu chính xác trên hệ thống. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Tiêu chí S | US-X gộp quá nhiều tính năng lớn (phân công lịch, theo dõi chỉ số sinh tồn, tự động chấm điểm) vào một story, không thể hoàn thành trong một Sprint. |
| Tiêu chi T | Phạm vi quá rộng và mơ hồ nên không thể viết các tiêu chí kiểm thử cụ thể. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống phân công lịch thăm khám tự động cho tôi, để biết lịch trình làm việc mỗi ngày. |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá sau mỗi ca thăm khám, để theo dõi hiệu suất công việc của mình. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | là các chức năng cốt lõi bắt buộc (Must-have) trong giai đoạn MVP để điều dưỡng có thể tiếp nhận thông tin bệnh nhân |
| US-02 | Should | là các chức năng ghi nhận dữ liệu ban đầu, đảm bảo luồng nghiệp vụ thăm khám tại nhà có thể vận hành trơn tru. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhập; phiếu thăm khám TK-001 được phân công cho điều dưỡng A và trạng thái chưa bị huỷ | A mở phiếu thăm khám TK-001 qua đường dẫn | Hiển thị đầy đủ chi tiết phiếu thăm khám và có nút “Nhận ca” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | -Given : Điều dưỡng A được đăng nhập ,phiếu thăm khám TK-002 được phân công cho điều dưỡng B -When : A mở phiếu thăm khám TK-002 qua đường dẫn. -Then : Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem phiếu này” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD: Code được ít nhất một thành viên khác review. | AC: Phiếu thăm khám đã bị huỷ hiển thị trạng thái “Đã huỷ” và không có nút “Nhận ca” | DOD:Unit test của chức năng mới đều được chạy qua | AC: chỉ số từ thiết bị đo cập nhật trễ quá 5 phút hiển thị “Dữ liệu cũ” |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- (AC) :áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể để xác định điều kiện hoàn thành chức năng đó. - (DOD) :áp dụng chung cho mọi User Story và toàn bộ Increment của Scrum Team.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | - 3SP (Độ phức tạp trung bình, thao tác CRUD cơ bản trên dữ liệu bệnh nhân) |
| US-02 | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | - 5 SP (Phức tạp hơn do cần tích hợp kết nối phần cứng/API thiết bị đo và xử lý dữ liệu truyền về). |

Planning Poker(5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Thành viên đánh giá thấp nhất (5) và cao nhất (21) sẽ giải thích lý do; cả đội thảo luận để làm rõ hiểu lầm về độ phức tạp hoặc rủi ro kỹ thuật, sau đó tiến hành ước lượng lại đến khi đạt sự đồng thuận

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Bình thường (5 dev × 10 ngày): 50 người-ngày. - Sprint 4 (Trừ 1 dev nghỉ 4 ngày): 50 - 4 = 46 người-ngày. - Số SP đội nên cam kết: 25 × (46 / 50) = 23 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | - Chọn B1 (3 SP), B2 (8 SP), B3 (5 SP), B4 (5 SP) ->. Tổng cộng = 21 SP (không vượt quá mức cam kết 23 SP và bám sát nhóm Must/Should). |
| Sprint Goal (1 câu) | - “Điều dưỡng đăng nhập ứng dụng, nhận thông báo phân công ca, xem chi tiết phiếu thăm khám và nhập kết quả đo chỉ số.” |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu thăm khám và nút nhận ca | Nhóm UI/X | 4 giờ |
| Viết API lấy thông tin thăm khám và kiểm tra thông tin , phân quyền điều dưỡng | Nhóm Development | 8 giờ |
| Viết và chạy test các case kiểm tra hiển thị phân quyền trái phép | Nhóm Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?